## Přehled projektů
Přehled projektů
Vodovod a kanalizace Dehtáry
Kanalizace - ČOV
Areál JZD - územní studie, Jednoduchá pozemková úprava
Hasičská zbrojnice
Výsadba alejí
Cesta Dehtárská
Změna územního plánu
Sportoviště
Cesty - chodníky pro pěší
Ochrana krajiny
Přehled pozemků Pozemkového fondu
Přehled obecních pozemků

## Vodovod a kanalizace Dehtáry
Vodovod Dehtáry
Popis
Cíl
Realizace

## Kanalizace - ČOV
Kanalizace - ČOV
Popis
Problematika řešení odvádění a následné likvidace splaškových vod v Jenštejně a Dehtárech.
Cíl
1) Zmapovat a popsat stávající stav
2) Navrhnout možné varianty vč. finančních náročností
3) Navrhnout možné varianty řešení kanalizace v Dehtárech paralelně s projektem
vodovodu
Realizace
1) Zajistit odbornou konzultační firmu, která bude schopná odpovídat na výše uvedené body
Nabídka od spol. TEPROS, ing. Tomáš Jouda - cena celkem 40tis. (bez DPH)
Očekávaný výstup: Uspořádání mapových podkladů, rešerše aktuálního stavu z hlediska povolovacích procesů, vyhodnocení technologie ČOV
v Jenštejně, dtto čerpací zařízení (2x) - cca do 1 měsíce.
Generel ve variantách - řešení kanalizace v krátkodobé i dlouhodobé perspektivě, zejména v souvislosti s rozvojem viz. UP - Jenštej a Dehtáry.
Návrh zkapacitnění popř. nové ČOV. Vč. odhadů finančních nákladů.
Předpokládané další kroky - návrh plánu investic do kanalizační, popř. vodovodní infrastruktury, prezentace zastupitelům.
ČOV

## Areál JZD - územní studie
Areál JZD - Územní studie, Jednoduchá pozemková úprava
Popis
Zpracování a projednání studie pro území areálu bývalého JZD na základě podmínek územního plánu obce
Cíl
Navrhnout takový plán rozvoje území, s kterým budou majitelé všech nemovitostí souhlasit a na jehož základě bube možné najít shodu na pozemkových úpravách v území.
Dalším cílem obce je, aby návrh zohlednil připomínku NPÚ k úpravě ÚP, tedy minimalizoval nárůst zastavění v areálu a zajistil průstupnosti areálu.
Dalším cílem obce je docílit takového návrhu, který má rozmístění komunikací a inženýrských sítí maximálně úsporné (efektivní), vzhledem k pravděpodobnosti budoucího převodu tohoto vybavení pod správu obce.
Dalším cíle obce je najít v území vhodné místo pro požární zbrojnici, případně další plochy pro sport a rekreaci
Realizace
Konzultace se Státním pozemkovým úřadem Nymburk, Ing. Kusovský 724 067 783 a Ing. Poděbradský - telefonát + mail 18.2.2015
navrhovaný postup:
1. zmapování aktuálních majetků (Dvořáková-Hlaváčková)
2. Velmi jednoduchý návrh prostorového uspořádání území vč. návrhu pozemkových úprav (třeba jen půdorysné schema tlustou tužkou) ve dvou variantách. 1. varianta s maximálním zachováním stavebních objektů, 2. varianta s minimálním zachováním stavebních objektů (projektanti studie-UNIT?). Návrh pozemkových úprav by měl ctít stávající proporce vlastnictví.
3. Společná diskuse vlastníků s vedením obce a s projektantem návrhu nad cíly a záměry v území. Dle výsledku této schůze zvolit další postup.

## Hasičská zbrojnice
Hasičská zbrojnice
Popis
Cíl
Realizace
Hasičská zbrojnice

## Výsadba alejí
Výsadba alejí podél obecních cest
Popis
Cíl
Realizace

## Cesta Dehtárská
Vyřešení vlastnických vztahů cesty Dehtárská
Popis
Cesta z Jenštejna do Dehtár je přímá spojnice mezi oběmi částmi obce. Je využíváná osobními vozidly i zemědělskou technikou. Cesta není v současné době ve vlastnictví obce. Není tedy možné investovat do opravy cesty. Oprava cesty by se uskutečnila, pokud by obec obdržela dotaci na rekonstrukci komunikace.
Cíl
Mít cestu ve vlastnictví obce.
Provést rekonstrukci cesty tak, aby vyhovovala osobní i zemědělské dopravě
Žádost o dotace na opravu cesty.
Realizace
Oficiální výzva vlastníkům k jednání o vlastnictví cesty. Výzva by měla být navázána na změnu územního plánu ve smyslu etapizace výstavby okolo cesty Dehtárská. Je v zájmu vlastníků pozemků okolo cesty a zároveň pod cestou, aby byla cesta ve vlastnictví obce vzhledem k budoucí výstavbě na přilehlých pozemcích.
Dotčené pozemky:
číslo parcely | výměra m2 | číslo LV | Vlastníci
59/2 | 1052 | 87 | Šťastná Marie, Šťastný Jaroslav, Čsl. armády 53/71, 25091 Zeleneč
331/4 | 932 | 147 | Jetel Václav Ing. a Jetelová Jana, Chřibská 200/28, Ďáblice, 18200 Praha 8
331/8 | 682 | 113 | Chudková Vlasta, Hvozdíková 2884/2, Záběhlice, 10600 Praha 10
331/1 | 938 | 305 | Benátská Miluše, Lublaňská 1299/1, Vinohrady, 12000 Praha; Chábová Iveta, Vlárská 1442/6, Uhříněves, 10400 Praha 10; Chladová Lucie, Kohoutova 359/8, 25091 Zeleneč; Křížek Pavel, Mstětická 534, 25091 Zeleneč; Křížek Petr, Zárybská 2335, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad L; Moravečková Petra, Mstětická 520, 25091 Zeleneč
331/7 | 709 | 32 | Vaníček Karel Ing., Mělnická 177/33, Stará Boleslav, 25001 Brandýs nad L
331/6 | 864 | 148 | Váňa Rudolf, Dřevčická 57, 25073 Jenštejn
celkem: | 1573 | m2

## Změna územního plánu
Změna územního plánu
Popis
Provést změnu územního plánu jednotlivých míst. Změna by se měla dotýkat pouze konkrétních záležitostí a tak by měla být projednávána. Na začátku je nutná konzultace s Ing. Arch. Matějkovou o možnostech změny plánu.
Cíl
1) Zrušení etapizace výstavby podél cesty Dehtárská.
2) Zrušení možnosti odvádění odpadních vod do ČOV Vinoř. Na základě analýzy kanalizační sítě specifikovat aktuální možnost řešení.
3) další možný změna může být definována při projednávání zadání změny ÚP
Realizace
1) konzultace s Ing. akad. arch. Sylvou Matějkovou z Odboru územního rozvoje a památkové péče Brandýs n.L. - St.Bol.
ČOV
Etapizace

## Sportoviště
Sportoviště
Popis
Zázemí sportoviště je nutné pojmout jako komunitní centrum. Potřebou obce je mít zázemí pro pořádání akcí v prostoru hřiště a místo na uskladnění vybavení, které je potřebné k zajištění akcí. Sdružení jako jsou hasiči a Trpaslík,případně i další volnočasová sdružení potřebují klubovnu pro svojí pravidelnou činnost. V případě zájmu je možné nabídnout komunitní centrum místním seniorům k setkávání i ke společným aktivitám. Stavba by měla být situována podél potoka, tak aby nerozdělila dětské hřiště od ostatního prostoru.
Cíl
1) Správa hřiště - umožnění pronájmu hřiště všem zájemcům o sportovní aktivity
2) Vybudování zázemí - klubovny, kuchyňka, toalety, sprchy, šatny
3) Skládek pro provozní věci hřiště - sítě, míče... a vybavení na venkovní akce - stoly, stany, lavice
4) rekonstrukce povrchu hřišť
Realizace
1) definování stavebního programu
Platnost stavebního povolení - datum.

## Cesty - chodníky pro pěší
Cesty - chodníky pro pěší
Popis
1) Výstavba chodníku podél spojnice Radonice - Jenštejn. Je to nejkratší spojnice mezi Radonicemi a Jenštejnem, která je využívána pěšími i cyklisty za účelem nákupu.
2) Výstavba chodníku podél spojnice Dehtáry - Svémyslice. Tato trasa je využívána pěšími z důvodu nákupu a využití MHD Svémyslice
3) Stezka vedoucí od autobusové zastávky Na Rozcestí do Jenštejna. Tuto trasu využívají ti, kteří použijí linku autobusu jedoucího do Brandýsa.
4) Výstavba chodníku v ulici Vinořská (silnice do Vinoře), který propojí chodník končící u odbočky do ulice V Podhradí s budoucím chodníkem v zatáčce u domova seniorů.
Cíl
1) zajištění bezpečného provozu
2) možnost pěší dostupnosti po nejkratší spojnici
3) možnost využití příměstské hromadné dopravy, která nestaví přímo v Jenštejně nebo Dehtárech
Realizace
Na chodník od zastávky Domov seniorů až po schody vedoucí k rybníku Čermák je vyhotovená projektová dokumentace včetně stavebního povolení. V současné době je podaná žádost o dotaci. Realizace ostatních chodníků začne vypracováním projektové dokumentace a následně žádostí o dotace. Dotace jsou v současné době vypisovány spíše na cyklostezky. Je tedy na zvážení zda by některý z chodníků nemohl být realizován jako cyklostezka.
1) Výstavba chodníku Radonice - Jenštejn by z části zabrala pozemek silnice a část musí být přikoupena od vlastníků přilehlých pozemků. Zde by po vyprojektování chodníku muselo dojít k výkupu pozemků.
2) V případě výstavby chodníku Dehtáry Svémyslice se dá přepokládat stejný postup jako za 1). Zde by se dalo využít souhlasu vlastníků se zřízením služebnosti pro vodovod vedoucí do Svémyslic. Tato služebnost by mohla posloužit i pro realizaci chodníku.
3) V případě stezky "Kozí stezky" se počítá s nízkonákladovým vybudováním pěšiny v místech, která jsou pěšími používána, za předpokladu dohody s vlastníky pozemků
4) V brzké době proběhne rekonstrukce chodníku, který se nachází na začátku ulice Vinořská (u Bezvodových) a končí u odbočky do ulice V Podhradí. Jedná se chybějící část chodníku od ulice v Podhradí směrem po silnici na Vinoř až k cestičce k rybníku Čermák. Na tuto část není vypracován projekt. Realizace by se uskutečnila pouze při získání dotace.
Pouze v případě Kozí stezky je prvním krokem rrealizace jednání s vlastníky přilehlých pozemků.

## Ochrana krajiny
Ochrana krajiny
Popis
Cíl
Realizace

## Přehled pozemků Pozemk. fondu
číslo pozemku | druh pozemku | výměra m2 | Mapa s vyznačením pozemků Pozemkového fondu
st. 116/15 | zast. plocha a nádvoří | 215
39/4 | orná půda | 790
39/6 | orná půda | 349
86/98 | orná půda | 114
86/100 | orná půda | 2676
94 | koryto vodního toku | 1899
114/6 | orná půda | 8561
114/16 | orná půda | 1326
116/5 | orná půda | 7407
156/16 | zamokřená plocha | 2033
171/93 | orná půda | 3
171/110 | orná půda | 1318
171/116 | orná půda | 327
171/119 | manipulační plocha | 243
171/126 | manipulační plocha | 279
202/187 | orná půda | 14
202/188 | orná půda | 27
202/193 | orná půda | 1
202/219 | orná půda | 626
202/221 | ostatní komunikace | 471
202/224 | ostatní komunikace | 415
229/2 | orná půda | 3324
282/16 | orná půda | 29746
282/17 | orná půda | 1783
282/18 | orná půda | 8228
297 | orná půda | 11767
327 | orná půda | 3477
333 | orná půda | 1011
334 | orná půda | 1898
342/2 | ostatní komunikace | 853
348/2 | orná půda | 3450
Kontakt: Státní pozemkový úřad, Husinecká, Praha - KP pro Středočeský kraj - převod pozemků (bezúplatně) - paní Lamačová 729 922 264, do nabídky